“我为师生办实事”项目计划书

| 责任单位 | 马克思主义学院党总支 |  | 责任人 |  | 李 楠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 马克思主义学院“读经典悟真理·书香润初心”红色理论读书角建设 |  |  |  |  |
| 服务群体 | 教职工 | 服务类型 |  | 内涵建设 |  |
| 前期 调研 情况 | 通过座谈会、个别访谈和支部党员大会征求意见发现：一是师生普遍反映缺乏固定的、主题鲜明的理论阅读空间，现有图书分散、借阅不便；二是教师希望有常态化、有深度的经典研读活动，提升马克思主义理论素养；三是学院办公区域存在闲置空间，可改造为开放式读书角。总支部结合“淮海红”品牌建设和“我为师生办实事”要求，已完成初步场地勘察和书目需求调研，师生参与意愿强烈。 |  |  |  |  |
| 进度 安排 | 第一阶段（2026年4月-5月）：选址与硬件布置 1. 确定学院办公公共区域和教研室走廊为读书角选址，完成空间规划。 2. 采购定制书架、阅览桌椅、护眼照明设备，布置文化展板、宣传海报、红色名言等氛围营造。 3. 统一制作命名牌、制度牌、借阅须知、书目清单、读书公约等标识上墙。 第二阶段（2026年5月-6月）：图书配置与制度建立 - 按照马克思主义经典原著、党的创新理论、红色经典读物、人文社科通识四大类采购或征集新书，同时接收学校图书馆流转图书和师生捐赠。 2. 建立“开放式免费借阅、登记管理、按期归还”制度，安排专人负责+学生志愿轮值。 3. 完成首批书目编目上架，启动试运行。 第三阶段（2026年6月起）：常态化活动运营 1. 每月开展1次“名师经典领读会”。 2. 结合世界读书日等重要节点举办红色经典诵读分享。 3. 将读书角资源融入思政备课、课后拓展、实践研学，形成“书本+课堂”融合机制。 4. 每年评选“阅读之星”。 |  |  |  |  |
| 预期 效果 | - 阵地建设：建成一个整洁规范、主题鲜明、便捷共享的红色理论读书角，成为马院党员教师日常阅读、研讨、备课的首选空间。 - 参与覆盖：参与读书活动的教师年度累计全覆盖。 3. 阅读成效：人均年阅读马克思主义经典及红色读物不少于3本，形成高质量读书笔记或心得不少于30篇。 4.品牌影响：打造“读经典悟真理·书香润初心”常态化活动品牌。 5. 长效机制：建立完善的借阅、轮值、活动、评选制度，杜绝“一阵风”，持续运营两年以上。 |  |  |  |  |
| 所在单位意见 | 同意申报。 该项目紧扣“在马言马”定位，将经典阅读与思政育人深度融合，是“淮海红”党建品牌建设的重要内容，也是回应师生关切、提升理论素养的实事工程。总支部将全力保障经费、场地和人员支持，确保项目落地见效。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |